## Plannification
Comment aider les agriculteurs à avoir un meilleur suivi de la fertilité de leurs animaux ?
Application : Moocycle |  | Semaines | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07
Sacha Leone. Simonne Antonioli, Aurélie Nicolet
3IND-3TPMa, 1MPN-NPMa | Sa : Sacha, Si : Simone, A : Aurélie
| Tâches | Fait
Démarrage
| Replannification | Si, Sa, A | bar: 2024-11-20
| Sondage sur les attentes (concernant notre travail) des agriculteurs | Si, A | bar: 2024-11-27
| Récolte d'informations sur deux troupeaux différents | Si | bar: 2024-11-27 to 2024-12-04
| Consultation et transmission de travaux d'examens agricoles | A | bar: 2024-11-27 to 2024-12-04
| Séance avec M. Vadi | Sa, Si, A | bar: 2024-11-27
Programmation
MLD/MCD | bar: 2024-11-27
| Interface utilisateur (Ajout, suppression, modification) | Sa | bar: 2024-12-04 to 2024-12-11
| Présentation de l'interface utilisateur (corrections) | Sa, Si, A | bar: 2024-12-11
| Création de la liste des vaches avec CRUD sans BD (gérer les vaches en mémoire) | Sa | bar: 2024-12-11 to 2024-12-18
| Calcul des prochaines dates de chaleurs à partir d'une date initiale (affichage date prévue, gestion des erreurs) | Sa | bar: 2024-12-25 to 2025-01-08
| Vérification des dates/données insérées (Test concret) | Si, A | bar: 2025-01-08
| Algorithme de précision des prédictions après correction de dates (Stocker les corrections) | Sa | bar: 2025-01-15 to 2025-01-29
| Mise en place du système de notifications | Sa | bar: 2025-02-05 to 2025-02-12
| Section listant les symptômes en cas d'absence de chaleur prévue (interface, ajouter infos) | Sa, Si, A | bar: 2025-02-19 to 2025-02-26
| Tests finaux | Sa | bar: 2025-03-05 to 2025-03-12
| Corrections des bugs et optimisation | Sa | bar: 2025-03-19 to 2025-03-26
Livrable
| Faire une démonstration de l'application aux agriculteurs | Si, A | bar: 2025-03-19 to 2025-03-26
| Rapport de travail | Si, A | bar: 2025-03-05 to 2025-03-26
| Préparation de la présentation finale | Sa, Si, A | bar: 2025-04-02 to 2025-04-30
| Vérification et relecture | Sa, Si, A | bar: 2025-05-07